# П А С П О Р Т
государственной программы Чувашской Республики

«Социальная поддержка граждан»

на 2012–2020 годы

| Ответственный исполнитель Государственной программы | – | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Государственной программы | – | Министерство юстиции Чувашской Республики; Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики; республиканские государственные учреждения стационарного, полустационарного и нестационарного социального обслуживания населения Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| Наименование подпрограмм Государственной программы | – | Социальная защита населения; Интеграция инвалидов в общество |
| Программно-целевые инструменты Государственной программы | – | подпрограммы: Социальная защита населения, включающая ведомственную целевую программу «Социальная защита населения Чувашской Республики» на 2011–2015 годы; Интеграция инвалидов в общество; республиканская программа «Старшее поколение» на 2011–2013 годы; республиканская целевая программа «Социальная адаптация лиц, освобождаемых и освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, в Чувашской Республике» на 2010–2012 годы |
| Цель Государственной программы | – | формирование на территории Чувашской Республики организационных, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан, обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Задачи Государственной программы | – | повышение качества социальных услуг и эффективности деятельности органов социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам; развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освобождаемых и освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы |
| Целевые индикаторы и показатели Государственной программы | – | достижение к 2020 году: охвата граждан пожилого возраста и инвалидов услугами мобильных бригад, оказывающих неотложные социальные и медико-социальные услуги, на 10 тыс. пенсионеров – не менее 340 человек; |
|  |  | среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения – 9380,0 рубля; |
|  |  | общей численности лиц, впервые признанных инвалидами, на 10 тыс. населения – 70,2 человека; |
|  |  | числа лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами, на 10 тыс. населения – 45,1 человека; |
|  |  | количества государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения – 51 единица; |
|  |  | количества государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, – 7 единиц; |
|  |  | доли муниципальных образований, в которых предоставление установленных федеральными законами и законами Чувашской Республики мер социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) осуществляется в денежной форме (в том числе путем перечисления средств на предоставление таких мер через банковские счета в банках, организации связи или иным способом), – 100 процентов ежегодно; |
|  |  | доли семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Чувашской Республике – 6 процентов |
| Срок реализации Государственной программы | – | 2012–2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы | – | объемы бюджетных ассигнований Государственной программы на 2012–2020 годы составят 36156598,8 тыс. рублей, из них по источникам финансирования: федеральный бюджет – 8546973,3 тыс. рублей; республиканский бюджет Чувашской Республики – 27609605,5 тыс. рублей; местные бюджеты – 20,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | – | обеспечение равного доступа к социальным услугам как городского, так и сельского населения; обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры маломобильных групп населения; увеличение количества трудоустроенных инвалидов; увеличение количества инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации; увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование. |

I. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы, 
в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере 
и прогноз ее развития

Повышение уровня и качества жизни населения определено Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года как одна из стратегических целей государственной политики Чувашской Республики.

В Чувашской Республике проживают 1,3 млн. человек, каждый четвертый является получателем мер социальной поддержки, социальных пособий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

Обязательства государства в сфере социальной поддержки граждан определены федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». В республике данные вопросы регулируются законами Чувашской Республики  «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет, ветеранов труда и ветеранов труда Чувашской Республики», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг», «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан», «О квотировании рабочих мест для инвалидов в организациях Чувашской Республики», постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2005 г. № 258 «О социальном обслуживании населения в Чувашской Республике», от 10 февраля 2011 г. № 48 «О предоставлении мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также об оказании государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно».

В целях осуществления государственной политики в области социальной защиты отдельных категорий граждан, социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Чувашской Республике реализованы республиканская целевая программа «Старшее поколение» на 2005–2007 годы и ведомственная целевая программа «Социальная защита населения Чувашской Республики» на 2008–2010 годы. В результате реализации мероприятий указанных целевых программ обеспечены осуществление системы мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, сохранение и развитие инфраструктуры по оказанию социальных услуг населению, удалось в значительной мере повысить качество жизни граждан пожилого возраста, улучшить оказание им медико-социальной помощи, увеличить охват граждан указанных категорий всеми формами социального обслуживания (социальным обслуживанием на дому, полустационарным, стационарным, срочным социальным обслуживанием и социально-консультативной помощью) в расчете на 10 тыс. пенсионеров, повысить охват граждан пожилого возраста и инвалидов досуговой работой.

В период действия вышеназванных целевых программ созданы республиканские государственные учреждения «Каршлыхский дом-интернат для ветеранов войны и труда» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, «Юськасинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, «Карабай-Шемуршинский психоневрологический интернат» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики; введен в эксплуатацию новый лечебно-спальный корпус республиканского государственного учреждения «Атратский психоневрологический интернат» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики на 150 мест; проведена реконструкция республиканского государственного учреждения «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы «Социальная защита населения Чувашской Республики» на 2008–2010 годы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составил 5612,6 млн. рублей.

В целом к середине 2011 года обеспечено предоставление мер социальной поддержки 119,1 тыс. получателям региональных ежемесячных денежных выплат (труженики тыла, ветераны труда, ветераны труда Чувашской Республики, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), 17,4 тыс. специалистам в сельской местности – на оплату жилищно-коммунальных услуг, 19,7 тыс. малоимущим получателям субсидий – на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 106,0 тыс. федеральным льготникам – ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 0,5 тыс. получателям компенсаций и выплат для граждан, пострадавших от воздействия радиации, 3,9 тыс. получателям ежегодной денежной выплаты, установленной для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Чувашской Республике осуществляется разветвленной сетью республиканских государственных учреждений социального обслуживания населения Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (далее – Минздравсоцразвития Чувашии), состоящей из 51 учреждения, в том числе 11 стационарных учреждений социального обслуживания (6 домов-интернатов психоневрологического профиля, 2 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 1 дом-интернат для ветеранов войны и труда, 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей, 1 санаторно-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов), 1 полустационарное учреждение – Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, 28 нестационарных учреждений (центров социального обслуживания населения). Центрами социального обслуживания населения практикуется оказание неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям 24 мобильными бригадами, комплектуемыми сотрудниками центров с привлечением специалистов подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации, учреждений здравоохранения, культуры, юристов, специалистов сферы бытового обслуживания. В 2010 году учреждениями социального обслуживания предоставлены услуги 108214 гражданам пожилого возраста и инвалидам, что составляет 94,5 процента от нуждающихся в них.

Актуальность решения задач в целях повышения уровня и качества жизни населения вызвала необходимость принятия ведомственной целевой программы «Социальная защита населения Чувашской Республики» на 2011–2015 годы и республиканской программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы.

Доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения увеличивается и составляет более 20 процентов, причем в сельской местности выше, чем в городской местности (23,3 и 17,5 процента соответственно). В целях наиболее полного удовлетворения потребности граждан указанной категории в обеспечении социальной защиты и социального обслуживания предусматриваются дальнейшее развитие сети учреждений социального обслуживания населения, оптимизация структуры действующих учреждений, внедрение современных технологий, передовых методов в предоставлении социальных услуг населению. Для расширения практики использования мобильных бригад необходимы обновление и пополнение автопарка учреждений социального обслуживания населения.

Выполнение мероприятий, оказывающих влияние на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, обеспечение равного доступа к социальным услугам как городского, так и сельского населения, развитие сети учреждений социального обслуживания населения, создание благоприятных условий жизнедеятельности гражданам старшего поколения и инвалидам будут способствовать сохранению достигнутого уровня охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми формами социального обслуживания в расчете на 10 тыс. пенсионеров в количестве 3630 человек при прогнозируемом росте числа пенсионеров. Ожидаемый охват граждан пожилого возраста и инвалидов услугами мобильных бригад, оказывающих неотложные социальные и медико-социальные услуги, на 10 тыс. пенсионеров в 2011 году составит 315 человек и в 2020 году, по прогнозу, достигнет 340 человек. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги, составит в 2011 году 94,6 процента от общего числа нуждающихся в их получении и, по прогнозу, в 2020 году вырастет до 95 процентов. Общее число граждан, которым установлено дополнительное пенсионное обеспечение, в 2011 году составит 304 человека и, по прогнозу, в 2020 году вырастет до 350 человек.

В настоящее время в Чувашской Республике проживают 90,5 тыс. инвалидов, что составляет 7,1 процента численности всего населения республики. Их социальная поддержка характеризуется системой мер, обеспечивающих им социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством.

Одними из основных направлений социальной защиты инвалидов являются их реабилитация и интеграция в общество. В 2010 году реализовано 32 тыс. индивидуальных программ медицинской реабилитации инвалидов, около 20 тыс. программ социальной реабилитации, 1,7 тыс. инвалидам предоставлены санаторно-курортные путевки.

Гражданам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются гарантии трудовой занятости. В 2010 году через центры занятости населения трудоустроено 1102 инвалида (38,7 процента от общего числа инвалидов, обратившихся в органы занятости), что на 34 процента больше, чем в 2009 году. 2,3 тыс. инвалидам предоставлены услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации, на профессиональное обучение направлены 78 человек. На обеспечение трудоустройства инвалидов направлен и принятый в 2002 году Закон Чувашской Республики «О квотировании рабочих мест для инвалидов в организациях Чувашской Республики». На 31 декабря 2010 г. квота для трудоустройства инвалидов установлена в 477 организациях республики на 3214 рабочих мест. Численность работающих инвалидов составила 2402 человека.

Для лиц с нарушениями сенсорных и психических функций в республике функционируют 2 ресурсных центра, созданных на базе автономных учреждений Чувашской Республики начального профессионального образования «Профессиональное училище № 11 г. Мариинский Посад» и «Профессиональное училище № 23 г. Чебоксары» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. В них обучаются 164 ребенка-инвалида, в том числе 77 детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей. За последние три года учреждения профессионального образования закончили 738 лиц с ограниченными возможностями (в 2008 году – 227 человек, в 2009 году – 249 человек, в 2010 году – 262 человека), из них трудоустроились в 2008 году – 53,3 процента, в 2009 году – 62,2 процента, в 2010 году – 65,6 процента граждан.

С января 2007 года в Чувашской Республике реализуется республиканская экспериментальная программа «Школа надомного обучения: дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях интеграции».

Ведется работа по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. В 2009 году администрациями муниципальных районов и городских округов проведена инвентаризация всех существующих объектов социальной инфраструктуры, составлены списки объектов, подлежащих приспособлению для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, установлены сроки их переоборудования. В 2010 году приведен в соответствие с предъявляемыми требованиями 391 объект.

Несмотря на принятые меры, многие объекты социокультурной инфраструктуры на сегодняшний день остаются недоступны для посещений инвалидами с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху. Недостаточно эффективно решаются вопросы их трудоустройства, что в настоящее время является актуальным.

Реализация мероприятий будет способствовать увеличению количества трудоустроенных инвалидов с 2,2 процента в 2010 году до 2,8 процента в 2020 году. Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, по прогнозу, увеличится с 90 процентов в 2010 году до 98 процентов в 2020 году. Ожидается увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование, с 50 процентов в 2010 году до 100 процентов в 2020 году.

В целях формирования на территории Чувашской Республики организационных, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан, обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения необходимо принять государственную программу Чувашской Республики «Социальная поддержка населения» на 2012–2020 годы (далее – Государственная программа), которая включает в себя подпрограмму «Социальная защита населения», включающую ведомственную целевую программу «Социальная защита населения Чувашской Республики» на 2011–2015 годы, подпрограмму «Интеграция инвалидов в общество», а также республиканскую программу «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, республиканскую целевую программу «Социальная адаптация лиц, освобождаемых и освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, в Чувашской Республике» на 2010–2012 годы.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
Государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов Государственной программы, срок ее реализации

Приоритеты в сфере социальной поддержки граждан в 2011–2020 годах будут направлены на создание условий для осуществления мер по повышению степени социальной защищенности населения, улучшению положения граждан пожилого возраста, инвалидов и маломобильных групп населения, других лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе на:

реализацию системы мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;

формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;

развитие инфраструктуры по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Социально ориентированная политика, повышение уровня и качества жизни населения определены в качестве ориентиров в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, Послании Президента Чувашской Республики М. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 2011 год «В молодежь надо верить!».

Цель Государственной программы – формирование на территории Чувашской Республики организационных, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан, обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения цели Государственной программы предполагается решение следующих задач:

повышение качества социальных услуг и эффективности деятельности органов социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам;

развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освобождаемых и освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Реализация Государственной программы позволит:

обеспечить равный доступ к социальным услугам как городского, так и сельского населения;

обеспечить беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры маломобильных групп населения;

увеличить количество трудоустроенных инвалидов;

увеличить количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации;

увеличить количество детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование.

Оценка результатов реализации Государственной программы будет проводиться на основе системы индикаторов реализации мероприятий Государственной программы за оцениваемый период.

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограммы «Социальная защита населения», подпрограммы «Интеграция инвалидов в общество», республиканской программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, республиканской целевой программы «Социальная адаптация лиц, освобождаемых и освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, в Чувашской Республике» на 2010–2012 годы и их значениях приведены в приложении № 1 к Государственной программе.

Состав показателей (индикаторов) Государственной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Государственной программы. Аналогичный принцип использован при определении состава показателей (индикаторов) подпрограмм Государственной программы (табл. 1).

Таблица 1

| Цель Государственной программы | Задачи Государственной программы | Показатели (индикаторы) Государственной программы |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Формирование на территории Чувашской Республики организационных, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан, обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | повышение качества социальных услуг и эффективности деятельности органов социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | охват граждан пожилого возраста и инвалидов услугами мобильных бригад, оказывающих неотложные социальные и медико-социальные услуги, в расчете на 10 тыс. пенсионеров; |
|  |  | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения; |
|  |  | общая численность лиц, впервые признанных инвалидами, на 10 тыс. населения; |
|  |  | число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами, на 10 тыс. населения; |
|  |  | количество государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения; |
|  |  | количество государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; |
|  |  | доля муниципальных образований, в которых предоставление установленных федеральными законами и законами Чувашской Республики мер социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) осуществляется в денежной форме (в том числе путем перечисления средств на предоставление таких мер через банковские счета в банках, организации связи или иным способом); |
|  |  | доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Чувашской Республике |
|  | повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
|  | обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам |  |
|  | развитие межведомственной системы ресоциализации лиц, освобождаемых и освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы |  |

Срок реализации Государственной программы – 2012–2020 годы.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
Государственной программы и ведомственной целевой программы, 
подпрограмм Государственной программы

Задачи Государственной программы будут решаться в рамках реализации республиканской программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, республиканской целевой программы «Социальная адаптация лиц, освобождаемых и освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, в Чувашской Республике» на 2010–2012 годы, а также подпрограмм «Социальная защита населения» и «Интеграция инвалидов в общество» настоящей Государственной программы.

Подпрограмма «Социальная защита населения» содержит ведомственную целевую программу «Социальная защита населения Чувашской Республики» на 2011–2015 годы, утвержденную приказом Минздравсоцразвития Чувашии от 25 июня 2010 г. № 768 (далее – ведомственная целевая программа). Ответственный исполнитель – Минздравсоцразвития Чувашии. По завершении реализации ведомственной целевой программы планируется принятие аналогичной программы на 2016–2020 годы. Срок начала реализации подпрограммы – 2012 год, окончания реализации – 2020 год.

В рамках решения задачи «Реализация системы мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» планируется осуществление следующих программных мероприятий:

предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, ветеранам труда Чувашской Республики, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

предоставление мер социальной поддержки почетным гражданам Чувашской Республики;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности;

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

оказание дополнительных мер социальной поддержки по предоставлению протезно-ортопедических услуг гражданам, нуждающимся в них по медицинским показаниям;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

осуществление мероприятий по проведению информационно-разъяснительной и методической работы по социальной защите граждан;

предоставление федеральным льготникам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР»;

осуществление дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан.

Решение задачи «Развитие инфраструктуры по оказанию социальных услуг населению» планируется посредством проведения следующих мероприятий:

организация деятельности стационарных учреждений социального обслуживания населения;

организация деятельности нестационарных учреждений социального обслуживания населения;

организация деятельности социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов;

организация деятельности учреждения для лиц без определенного места жительства и занятий.

Решение задачи «Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам старшего поколения, инвалидам» планируется посредством реализации следующих мероприятий:

проведение мероприятий, связанных с памятными датами военной истории Отечества;

проведение мероприятий по поддержанию жизненной активности граждан старшего поколения и инвалидов;

проведение конкурсов учреждений социального обслуживания населения и профессионального мастерства специалистов и социальных работников;

проведение республиканских конкурсов социальных проектов некоммерческих организаций в Чувашской Республике.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы «Социальная защита населения» являются:

рост удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги, в общем числе нуждающихся в их получении с 94,5 процента в 2010 году до 95,0 процента в 2020 году;

охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми формами социального обслуживания (социальным обслуживанием на дому, полустационарным, стационарным, срочным социальным обслуживанием и социально-консультативной помощью) в расчете на 10 тыс. пенсионеров на уровне 3630 человек;

увеличение числа граждан, которым установлено дополнительное пенсионное обеспечение, с 298 человек в 2010 году до 350 человек в 2020 году.

Нереализация ведомственной целевой программы будет препятствовать созданию благоприятных условий для предоставления социальных гарантий гражданам, нуждающимся в социальной защите.

Показатели подпрограммы «Социальная защита населения» по реализации задачи «Развитие инфраструктуры по оказанию социальных услуг населению» связаны с индикатором Государственной программы «охват граждан пожилого возраста и инвалидов услугами мобильных бригад, оказывающих неотложные социальные и медико-социальные услуги, в расчете на 10 тыс. пенсионеров».

Подпрограмма «Интеграция инвалидов в общество» содержит мероприятия, направленные на обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам. Ответственный исполнитель – Минздравсоцразвития Чувашии. Срок начала ее реализации – 2012 год, окончания реализации – 2020 год.

Подпрограмма «Интеграция инвалидов в общество» объединяет три основных мероприятия:

1. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Указанное мероприятие включает в себя следующие направления:

обеспечение соблюдения требований нормативных актов по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

осуществление мер социальной поддержки инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями;

оказание инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

2. Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам.

В рамках выполнения указанного мероприятия предполагаются:

содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов;

проведение мониторинга социально-экономического положения инвалидов с целью совершенствования системы оказания социальных и реабилитационных услуг.

3. Реализация отдельных мероприятий Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы, принятой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 сентября 2008 г. № 293, направленных на интеграцию детей с ограниченными возможностями в общество.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы «Интеграция инвалидов в общество» являются:

увеличение количества трудоустроенных инвалидов (с 2,2 процента в 2010 году до 2,8 процента в 2020 году);

увеличение количества инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации (с 90 процентов в 2010 году до 98 процентов в 2020 году);

увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование (с 50 процентов в 2010 году до 100 процентов в 2020 году).

Невыполнение мероприятий подпрограммы «Интеграция инвалидов в общество» будет препятствовать устранению барьеров, мешающих беспрепятственному доступу инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, реализации конституционного права инвалидов на труд, способствовать ограничению жизнедеятельности инвалидов и препятствовать их реабилитации.

Показатели мероприятий подпрограммы «Интеграция инвалидов в общество» связаны с индикаторами Государственной программы «доля трудоустроенных инвалидов в общей численности трудоустроенных граждан, обратившихся в службы занятости», «доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов», «удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование, в общей численности выявленных детей данной категории».

Информация о ведомственной целевой программе и основных мероприятиях Государственной программы приведена в приложении № 2 к Государственной программе.

Основные мероприятия Государственной программы реализуются на основе разрабатываемого ежегодно плана реализации Государственной программы. План реализации Государственной программы на 2012 год приведен в приложении № 3 к Государственной программе.

IV. Обобщенная характеристика мер 
государственного и правового регулирования

Вопросы социальной защиты населения и социального обслуживания населения в рамках реализации Государственной программы регулируются следующими нормативными правовыми актами Чувашской Республики:

законы Чувашской Республики «О квотировании рабочих мест для инвалидов в организациях Чувашской Республики», «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет, ветеранов труда и ветеранов труда Чувашской Республики», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике», «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг», «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан», указы Президента Чувашской Республики от 4 августа 2005 г. № 62 «О присвоении звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Чувашской Республики», от 20 апреля 2007 г. № 31 «О звании «Ветеран труда Чувашской Республики», постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2005 г. № 258 «О социальном обслуживании населения в Чувашской Республике», от 10 февраля 2011 г. № 48 «О предоставлении мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также об оказании государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно».

В целях обеспечения социальной защиты и социального обслуживания населения в вышеназванные нормативные правовые акты планируется внесение изменений в части повышения размеров установленных выплат и компенсаций, а также актуализации государственного стандарта Чувашской Республики «Социальное обслуживание населения в Чувашской Республике» по мере введения в действие новых национальных стандартов Российской Федерации в сфере социального обслуживания населения.

V. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав 
Государственной программы реализуемых республиканских целевых 
программ Чувашской Республики

Комплексный характер цели и задач Государственной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Государственной программе, так и по ее отдельным направлениям.

Основные цель и задачи Государственной программы не могут быть достигнуты без реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в рамках республиканской программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы и республиканской целевой программы «Социальная адаптация лиц, освобождаемых и освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, в Чувашской Республике» на 2010–2012 годы.

В Государственную программу включены две подпрограммы, имеющие систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами Государственной программы, подкрепленных конкретными мероприятиями и индикаторами эффективности, – «Социальная защита населения» и «Интеграция инвалидов в общество».

Подпрограмма «Социальная защита населения», включающая ведомственную целевую программу «Социальная защита населения Чувашской Республики» на 2011–2015 годы, способствует достижению цели Государственной программы за счет реализации системы мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, развития инфраструктуры по оказанию социальных услуг населению, создания благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам старшего поколения, инвалидам.

По завершении ведомственной целевой программы «Социальная защита населения Чувашской Республики» на 2011–2015 годы планируется принятие аналогичной программы на 2016–2020 годы.

Подпрограмма «Интеграция инвалидов в общество», включающая основные мероприятия по решению задач по повышению уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, по обеспечению равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам, способствует достижению цели Государственной программы за счет реализации системы мер по повышению степени трудовой активности инвалидов, обеспеченности техническими средствами реабилитации, созданию в обычных образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

В рамках подпрограммы «Социальная защита населения» планируется оказание государственных услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, в том числе:

социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское обслуживание);

полустационарное обслуживание в отделениях дневного пребывания;

полустационарное обслуживание в нестационарных условиях в отделениях временного проживания, центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий;

стационарное обслуживание.

Государственные услуги по социальному обслуживанию в рамках Государственной программы будут осуществлять подведомственные Минздравсоцразвития Чувашии стационарные учреждения социального обслуживания, Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, центры социального обслуживания населения.

# Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Чувашской Республики по Государственной программе приводится в приложении № 4 к Государственной программе.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Государственной программы

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых в форме субвенций республиканскому бюджету Чувашской Республики для осуществления полномочий Российской Федерации, на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», в форме субсидий – для обеспечения мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы утверждается законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Государственной программы на 2012–2020 годы составит 36190639,8 тыс. рублей, из них по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 8546973,3 тыс. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 27609605,5 тыс. рублей;

местные бюджеты – 20,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 34041,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Государственной программы по годам:

2012 год – 3340358,6 тыс. рублей;

2013 год – 3523905,0 тыс. рублей;

2014 год – 3632800,1 тыс. рублей;

2015 год – 3803586,1 тыс. рублей;

2016 год – 3982559,1 тыс. рублей;

2017 год – 4170647,9 тыс. рублей;

2018 год – 4368133,5 тыс. рублей;

2019 год – 4575477,3 тыс. рублей;

2020 год – 4793172,2 тыс. рублей.

В ходе реализации Государственной программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, прогнозируемых поступлений из внебюджетных источников, а также субвенций и субсидий из федерального бюджета.

# Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики приводится в приложении № 5 к Государственной программе.

# Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы приводятся в приложении № 6 к Государственной программе.

VII. Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер управления рисками реализации Государственной программы

К рискам реализации Государственной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Государственной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Государственной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Государственной программы или задержке в их выполнении.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Государственной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Государственной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Анализ вышеуказанных рисков, их распределение по уровням их влияния на реализацию Государственной программы приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Государственной программы; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Государственной программы и мероприятий республиканских целевых программ, включенных в Государственную программу | умеренный | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых для реализации основных мероприятий Государственной программы и республиканских целевых программ, включенных в Государственную программу; недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в республиканских целевых программах, включенных в Государственную программу | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Государственной программы и республиканским целевым программам, включенным в Государственную программу, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы | высокий | осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Государственной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва ее реализации.

Поскольку в рамках реализации Государственной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками за счет:

ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определения приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечения внебюджетных источников финансирования.

IХ. Методика оценки эффективности Государственной программы

Эффективность реализации Государственной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных приложением № 1 к Государственной программе, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) их целевым значениям.

Оценка эффективности выполнения показателя (индикатора) Государственной программы определяется по формуле

Ei=TfiTNi×100%,

где:

Ei – эффективность реализации i-го показателя (индикатора), процентов;

Tfi – фактический показатель (индикатор), достигнутый в ходе реализации Государственной программы;

TNi – целевой показатель (индикатор), предусмотренный Государственной программой.

Интегральная оценка эффективности реализации Государственной программы определяется по формуле

E=i=1nEin,

где:

E – эффективность реализации Государственной программы (процентов);

n – количество показателей (индикаторов) Государственной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограмм осуществляется одновременно и в сроки, определенные для оценки эффективности Государственной программы.

Мониторинг и оценка степени достижения целевых значений позволяют проанализировать ход выполнения запланированных мероприятий Государственной программы в целях принятия управленческих решений.

Паспорта республиканской программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, республиканской целевой программы «Социальная адаптация лиц, освобождаемых и освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, в Чувашской Республике» на 2010–2012 годы, реализуемых в рамках Государственной программы, изложены в приложениях № 7, 8. Подпрограммы «Социальная защита населения» и «Интеграция инвалидов в общество» приведены соответственно в приложениях № 9, 10 к Государственной программе.

______________